## Página1
PLANEJAMENTO MESTRE
3 MESES |  |  | 3 MESES
MÊS |  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3
SEMANA |  |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
DEMANDA | CROPPED |  | 6774 | 5971 | 5857 | 6200 | 6774 | 5971 | 5857 | 6200 | 6774 | 5971 | 5857 | 6194
| SAIA |  | 3869 | 3938 | 3663 | 3732 | 3869 | 3938 | 3663 | 3732 | 3869 | 3938 | 3663 | 3726
ESTOQUE DISPONIVEL | CROPPED |  | 26 | 255 | 598 | 598 | 24 | 253 | 596 | 596 | 22 | 251 | 594 | 0
| SAIA |  | 171 | 33 | 170 | 238 | 169 | 31 | 168 | 236 | 167 | 29 | 166 | 0
PMP | CROPPED |  | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5600
| SAIA |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3560
ESTOQUE INICIAL | CROPPED | 600
| SAIA | 240
PRODUÇÃO POR TIPO DE PEÇA (12 SEMANAS)
SEMANAS |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
PRODUÇÃO TOTAL |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9160
CROPPED |  |  | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 5600
SAIA |  |  | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3560
PRODUÇÃO MENSAL |  |  | Semana 2: CLIENTE; Semana 3: PEDIDO; Semana 5: PRAZO (SEMANAS); Semana 7: PRODUÇÃO POR TIPO DE PEÇA (12 SEMANAS)
| CROPPED | SAIA | Semana 3: CROPPED; Semana 4: SAIA; Semana 7: Peça; Semana 8: Porcentagem; Semana 9: Unidades
40000 | 24800 | 15200 |  | ELEGANCE MODA | 8000 | 7000 | 4 |  | Todos: | 100% | 120000
A PEDIDO | 13336 | 8336 |  | FLASH FASHION | 12000 | 8000 | 8 |  | Cropped: | 62% | 74400
VAREJO | 11464 | 6864 |  | VIVA VESTE | 20000 | 10000 | 12 |  | Saia: | 38% | 45600
[6 empty] | Produção diária: |  | 2000.2
[6 empty] | Produção Mensal: |  | 40000
[6 empty] | Produção Anual: |  | 360000
ÍNDICE DE FALHA (IFA)
|  |  |  | IFA = |  | QUANTIDADE EM ESTOQUE
TAXA DE DEMANDA
ÍNDICE DE FOLGA (IFO)
|  |  |  | IFO = |  | FOLGA
TEMPO DE PROCESSAMENTO
|  |  |  | FOLGA = |  | Data de entrega - Data atual - tempo de processamento
|  |  |  | FERIADOS |  | 21 de abril — Tiradentes (feriado nacional)
1 de maio — Dia do Trabalho (feriado nacional)
19 de junho — Corpus Christi (ponto facultativo)
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL DE CROPPED PARCIAL (CLIENTES)
|  | Abril/Maio | Semana 4: Maio/Junho; Semana 8: Junho/Julho
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 8000; 2025-06-09: 20000; 2025-07-07: 40000
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3334 | 3326
TOTAL PRODUZIDO |  | 3334 | 6668 | 10002 | 13336 | 16670 | 20004 | 23338 | 26672 | 30006 | 33340 | 36674 | 40000
ENTREGAS PARA ELEGANCE MODA |  | 2025-04-21: 3334; 2025-04-28: 3334; 2025-05-05: 1332 | SOMA DAS PARCELAS | 8000
ENTREGAS PARA FLASH FASHION |  | 2025-05-05: 2002; 2025-05-12: 3334; 2025-05-19: 3334; 2025-05-26: 3330 | SOMA DAS PARCELAS | 12000
ENTREGAS PARA VIVA VESTE |  | 2025-05-26: 4; 2025-06-02: 3334; 2025-06-09: 3334; 2025-06-16: 3334; 2025-06-23: 3334; 2025-06-30: 3334; 2025-07-07: 3326 | SOMA DAS PARCELAS | 20000
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL DE SAIA PARCIAL (CLIENTES)
|  | Abril/Maio |  |  |  | Maio/Junho |  |  |  | Junho/Julho
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 7000; 2025-06-09: 15000; 2025-07-07: 25000
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | 2076
TOTAL PRODUZIDO |  | 2084 | 4168 | 6252 | 8336 | 10420 | 12504 | 14588 | 16672 | 18756 | 20840 | 22924 | 25000
ENTREGAS PARA ELEGANCE MODA |  | 2025-04-21: 2084; 2025-04-28: 2084; 2025-05-05: 2832; 2025-05-12: 748 | SOMA DAS PARCELAS | 7000
ENTREGAS PARA FLASH FASHION |  | 2025-05-12: 1336; 2025-05-19: 2084; 2025-05-26: 2084; 2025-06-02: 2084; 2025-06-09: 412 | SOMA DAS PARCELAS | 8000
ENTREGAS PARA VIVA VESTE |  | 2025-06-09: 1672; 2025-06-16: 2084; 2025-06-23: 2084; 2025-06-30: 2084; 2025-07-07: 2076 | SOMA DAS PARCELAS | 10000
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL GERAL PARCIAL (CLIENTES)
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 15000; 2025-06-09: 35000; 2025-07-07: 65000
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5402
TOTAL PRODUZIDO |  | 5418 | 10836 | 16254 | 21672 | 27090 | 32508 | 37926 | 43344 | 48762 | 54180 | 59598 | 65000
ENTREGAS PARA ELEGANCE MODA |  | 2025-04-21: 5418; 2025-04-28: 5418; 2025-05-05: 4164 | SOMA DAS PARCELAS | 15000
ENTREGAS PARA FLASH FASHION |  | 2025-05-05: 1254; 2025-05-12: 5418; 2025-05-19: 5418; 2025-05-26: 5418; 2025-06-02: 2492 | SOMA DAS PARCELAS | 20000
ENTREGAS PARA VIVA VESTE |  | 2025-06-02: 2926; 2025-06-09: 5418; 2025-06-16: 5418; 2025-06-23: 5418; 2025-06-30: 5418; 2025-07-07: 5402 | SOMA DAS PARCELAS | 30000
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL DE CROPPED TOTAL (CLIENTES + LOJA)
|  | Abril/Maio |  |  |  | Maio/Junho |  |  |  | Junho/Julho
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 8000; 2025-06-09: 20000; 2025-07-07: 40000
VAREJO MENSAL |  | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | 11464 | SOMA DAS PARCELAS
VAREJO SEMANAL (Coef.) |  | 3440 | 2637 | 2523 | 2866 | 3440 | 2637 | 2523 | 2866 | 3440 | 2637 | 2523 | 2866 | SOMA DAS PARCELAS | 34398
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 6774 | 5971 | 5857 | 6200 | 6774 | 5971 | 5857 | 6200 | 6774 | 5971 | 5857 | 6194 | SOMA DAS PARCELAS | 74400
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL DE SAIA TOTAL (CLIENTES + LOJA)
|  | Abril/Maio |  |  |  | Maio/Junho |  |  |  | Junho/Julho
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 13864; 2025-06-09: 28728; 2025-07-07: 62681
VAREJO MENSAL |  | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864 | 6864
VAREJO SEMANAL (Coef.) |  | 1785 | 1854 | 1579 | 1648 | 1785 | 1854 | 1579 | 1648 | 1785 | 1854 | 1579 | 1648 | SOMA DAS PARCELAS | 20598
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 3869 | 3938 | 3663 | 3732 | 3869 | 3938 | 3663 | 3732 | 3869 | 3938 | 3663 | 3726 | SOMA DAS PARCELAS | 45600
CALCULO DE PRODUÇÃO IDEAL GERAL TOTAL (CLIENTES + LOJA)
PERÍODO POR SEMANA |  | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12
DIA DE INICIO |  | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07
METAS DE PRODUÇÃO |  | 2025-05-12: 21864; 2025-06-09: 48728; 2025-07-07: 102681
PRODUÇÃO SEMANAL |  | 10643 | 9909 | 9520 | 9932 | 10643 | 9909 | 9520 | 9932 | 10643 | 9909 | 9520 | 9920
TOTAL PRODUZIDO |  | 10643 | 20552 | 30072 | 40004 | 50647 | 60556 | 70076 | 80008 | 90651 | 100560 | 110080 | 120000
PRODUÇÃO POR PERÍODO
| PERIODO | 2025-04-28: POR DIA; 2025-05-19: POR MÊS; 2025-06-09: POR 3 MÊSES; 2025-07-07: POR ANO
| VIGÊNCIA |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Ano 1
| PRODUÇÃO | CROPPED | 1240.1 | 1240.1 | 1239.8 | 24802 | 24802 | 24796 | 74400 | 74400 | 74400 | FERIAS | 223200
|  | SAIA | 760.1 | 416.8 | 666.4 | 15202 | 15202 | 15196 | 45600 | 45600 | 45600 | FERIAS | 136800

## Página2
CROPPED
CALCULOS DE HORA MÁQUINA E JORNADA DE TRABALHO DOS OPERÁRIOS
Valores variantes (estes valores podem ser alterados)
Etapa |  | Máquina | Tempo de Operação Parcial | Tempo de Transição (Mudar de uma maquina para outra) | Meta diária (unidades) | [7 empty] | Máquina |  | Jornada de trabalho (horas) | Intervalos Durante a Confecçâo (minutos)
1 | Montar frente e costas | Manual | 40 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Manual | 1 | 6.5 | 12.5 | A
2 | Transpassar as duas partes da frente | Manual | 40 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Manual | 2 | 6.5 | 12.5 | A
3 | Fechar ombros e laterais | Overlock | 16 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Overlock | 3 | 6.5 | 24.5 | C
4 | Fechar gola | Overlock | 16 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Overlock | 4 | 6.5 | 24.5 | C
5 | Virar a gola dobrando-a | Manual | 30 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Manual | 5 | 6.5 | 17.5 | B
6 | Pregar gola | Overlock | 16 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Overlock | 6 | 6.5 | 24.5 | A
7 | Fazer bainha das mangas | Galoneira | 60 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Galoneira | 7 | 6.5 | 2.5 | S
8 | Fechar as mangas | Overlock | 16 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Overlock | 8 | 6.5 | 24.5 | C
9 | Pregar as mangas | Overlock | 16 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Overlock | 9 | 6.5 | 24.5 | C
10 | Limpeza | Manual | 30 | 5 | 1240.1 | [7 empty] | Manual | 10 | 6.5 | 17.5 | B
EQUAÇÕES (Estes valores não podem ser alterados)
Encontrando total de celulas necessárias | [9 empty] | Eficiência, Tempos de trabaho e intervalos
Etapa |  | Máquina | Tempo de Operação Total | Gargalo (etapa 7) | Tempo Ocioso (por unidade) | Tempo ocioso | Tempo de operação diário total | Jornada de trabalho | Quantidade de células | Peças operadas por qtd máquina | tempo ocioso por máquina (minutos) | Tempo de operação diário por máquina (minutos) | Eficiência (minutos) | Eficiência (porcentagem) | Meta de peças por lote | Tempo de trabalho (minutos)
1 | Montar frente e costas | Manual | 45 | 65 | 25 | 516.7083 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 130 | 337 | 207 | 61.42% | 30 | 22.5
2 | Transpassar as duas partes da frente | Manual | 45 | 65 | 25 | 516.7083 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 130 | 337 | 207 | 61.42% | 30 | 22.5
3 | Fechar ombros e laterais | Overlock | 21 | 65 | 49 | 1012.7483 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 254 | 337 | 83 | 24.63% | 30 | 10.5
4 | Fechar gola | Overlock | 21 | 65 | 49 | 1012.7483 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 254 | 337 | 83 | 24.63% | 30 | 10.5
5 | Virar a gola dobrando-a | Manual | 35 | 65 | 35 | 723.3917 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 182 | 337 | 155 | 45.99% | 30 | 17.5
6 | Pregar gola | Overlock | 21 | 65 | 49 | 1012.7483 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 254 | 337 | 83 | 24.63% | 30 | 10.5
7 | Fazer bainha das mangas | Galoneira | 65 | 65 | 5 | 103.3417 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 26 | 337 | 311 | 92.28% | 30 | 32.5
8 | Fechar as mangas | Overlock | 21 | 65 | 49 | 1012.7483 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 254 | 337 | 83 | 24.63% | 30 | 10.5
9 | Pregar as mangas | Overlock | 21 | 65 | 49 | 1012.7483 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 254 | 337 | 83 | 24.63% | 30 | 10.5
10 | Limpeza | Manual | 35 | 65 | 35 | 723.3917 | 1343.4417 | 390 | 4 | 311 | 182 | 337 | 155 | 45.99% | 30 | 17.5
SAIA
CALCULOS DE HORA MÁQUINA E JORNADA DE TRABALHO DOS OPERÁRIOS
Valores variantes (estes valores devem ser alterados)
Etapa | Etapa | Máquina | Tempo de Operação Parcial | Tempo de Transição (Mudar de uma maquina para outra) | Meta diária (unidades) | [9 empty] | Jornada de trabalho (horas) | Intervalos Durante a Confecçâo (minutos)
1 | Fechar cós + elástico | Overlock | 20 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 22.5 | C
2 | Pesponto interno no cós | Reta | 20 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 22.5 | C
3 | Detalhe reto na frente | Overlock | 16 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 24.5 | C
4 | Detalhe maior reta atrás | Overlock | 16 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 24.5 | C
5 | Fechar lateral | Overlock | 16 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 24.5 | C
6 | Costurar o cós | Overlock | 20 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 22.5 | C
7 | Acabamento barra 1,6 cm largura | Galoneira | 60 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 2.5 | S
8 | Limpeza | Reta | 30 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 17.5 | B
9 | Inspeção | Manual | 30 | 5 | 760.1 | [9 empty] | 6.5 | 17.5 | B
EQUAÇÕES (Estes valores não devem ser alterados)
Encontrando total de celulas necessárias | [9 empty] | Eficiência, Tempos de trabaho e intervalos
Etapa |  | Máquina | Tempo de Operação Total | Gargalo (etapa 7) | Tempo Ocioso por unidade (segundos) | Tempo ocioso por meta diária | Tempo de operação diário total | Jornada de trabalho | Quantidade de células | Peças operadas por célula | tempo ocioso por máquina (minutos) | Tempo de operação diário por máquina (minutos) | Eficiência (minutos) | Eficiência (porcentagem) | Meta de peças por lote | Tempo de trabalho (minutos)
1 | Fechar cós + elástico | Overlock | 25 | 65 | 45 | 570.075 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 191 | 276 | 85 | 30.8% | 30 | 12.5
2 | Pesponto interno no cós | Reta | 25 | 65 | 45 | 570.075 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 191 | 276 | 85 | 30.8% | 30 | 12.5
3 | Detalhe reto na frente | Overlock | 21 | 65 | 49 | 620.7483 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 208 | 276 | 68 | 24.64% | 30 | 10.5
4 | Detalhe maior reta atrás | Overlock | 21 | 65 | 49 | 620.7483 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 208 | 276 | 68 | 24.64% | 30 | 10.5
5 | Fechar lateral | Overlock | 21 | 65 | 49 | 620.7483 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 208 | 276 | 68 | 24.64% | 30 | 10.5
6 | Costurar o cós | Overlock | 25 | 65 | 45 | 570.075 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 191 | 276 | 85 | 30.8% | 30 | 12.5
7 | Acabamento barra 1,6 cm largura | Galoneira | 65 | 65 | 5 | 63.3417 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 22 | 276 | 254 | 92.03% | 30 | 32.5
8 | Limpeza | Reta | 35 | 65 | 35 | 443.3917 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 149 | 276 | 127 | 46.01% | 30 | 17.5
9 | Inspeção | Manual | 35 | 65 | 35 | 443.3917 | 823.4417 | 390 | 3 | 254 | 149 | 276 | 127 | 46.01% | 30 | 17.5